Приложение 1

**План – график**

**перехода на электронный учет успеваемости обучающихся**

**МАОУ СОШ № 10 (НОЦ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| 1 | Издание приказа руководителя ОО о назначении ответственных за апробацию ведения электронного журнала успеваемости  | До 05.06.2018 | Дерюшева В.Н., директор МАОУ СОШ № 10 (НОЦ) |
| 2 | Размещение на сайте НОЦ информации о начале апробации  | До 13.06.2018 | Плюснин Н.Ю., инженер |
| 3 | Формирование список учителей – предметников, классных руководителей и других сотрудников, участвующих в апробации, желающих пройти дополнительное обучении по работе в информационной системе электронных дневников и журналов | До 15.08.2018 | Неволина Ю.М., заместитель директора по УВР |
| 4 | Участие в вебинарах МОН ПК по работе в информационной системе электронных дневников и журналов | С 21.08 по 30.08 | Неволина Ю.М., заместитель директора по УВР |
| 5 | Установочный семинар по апробации ведения электронного журнала успеваемости  | До 01.09.2018 | Неволина Ю.М., заместитель директора по УВР |
| 6 | Внесение изменений в локальные нормативные акты | До 30.09.2018 | Неволина Ю.М., заместитель директора по УВР |
| 7 | Размещение на сайте НОЦ нормативно-правовой базы по апробации | До 30.09.2018 | Плюснин Н.Ю., инженер |
| 8 | Общешкольное родительское собрание с приглашением специалистов МФЦ | До 30.09.2018 | Неволина Ю.М., заместитель директора по УВР |