Анализ работы проблемной группы по реализации проекта

за 2010-2012гг

«Создание эффективной модели по организации и сопровождению исследовательской деятельности,

направленной на формирование ИК педагогов и учащихся через кластерную систему»

Руководитель Н.С. Пархоменко, учитель биологии

Цель проекта: Создание эффективной модели по организации и сопровождению исследовательской деятельности старшеклассников.

Цель работы проблемной группы: реализация заявленного проекта.

В основе организации исследовательской деятельности лежит кластерный подход: всех уч-ся можно разбить на группы – кластеры, используя показатели сформированности ИК и готовности к проведению исследования. Кластер – группы, которые характеризуются изменением состояния. Для определения значений этих показателей использовалось анкетирование.

Для составления кластера  были составлены «индикаторы» - параметры кластеризирующие учащихся.     Используя эти показатели, учащиеся сами определили свой первоначальный кластер. Один из ожидаемых результатов – положительное динамика продвижения по кластерам, повышение уровня освоения ИК.

Итоги первого года реализации проекта

Мониторинг проводился 15.09.10, в нем принимали участие 112 учащихся 10-ых классов. Цель – определить кластер учащихся на сформированность исследовательских навыков по окончанию реализации проекта, проследить динамику перехода из одного кластера в другой.

Характеристики  кластера:

- Наличие (отсутствие) опыта    исследовательской работы;

- Форма представления результатов;

- Уровень представления результатов;

- Результативность выступления.

Результаты вводного мониторинга

- 83% обучающихся 10 классов не были слушателями курсов «Введение в исследовательскую деятельность», не знают об алгоритме проведения исследованиях, не участвовали в работе НПК;

- 16% - проводили собственные исследования и представляли результаты на городских и краевых НПК;

- 97%  - считают овладение ИД необходимым, т.к. это поможет им определиться с профессией, быть успешным студентом, поможет при решении жизненных ситуаций;

- 41%   - не определились ни с направлением исследования, ни с интересующей их проблемой, ни с  руководителем ИР;

- 20% (23 обучающихся) смогли сформулировать тему своей исследовательской работы;

- 9% (10 обучающихся) желают писать работы под руководством преподавателей ВУЗов.

Вывод: подавляющее большинство старшеклассников не владеют технологией исследовательской деятельности.  На основании предложенной анкеты учащиеся определили для себя следующие кластеры:

После мониторинга было выявлено следующее распределение по кластерам:

| № кластера | 1 кластер | 2 кластер | 3 кластер | 4 кластер | 5 кластер | 6 кластер | 7 кластер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся до проекта | нет | 6 (4,9%) | 15(12,2%) | 3 (2,4%) | 20 (16,2%) | 79 (64,2%) | нет |
| После реализации проекта | 6 (5,9%) | 10 (9.9%) | 28 (27,7%) | 21 (20,7%) | 26 (25,7%) | нет | 10 (9,9%) |

После первого года реализации проекта самым многочисленным стал кластер 3 (27,7% учащихся) - исследовательская компетентность формируется. Сменили свой кластер на 1 «шаг» 29%, 2 «шага» - 24%, на 3 «шага» - 13% учащихся, таким образом, у  66% учащихся отмечена положительная динамика продвижения по кластерам. Появился новый 7 кластер – учащиеся, которые освоили иные роли: члены жюри, эксперты на ШНПК, рецензенты, руководители исследовательских работ учащихся 10 класса. Из 125 учащихся 11 класса НОЦ получили «зачет» 75%, не выполнили работы 25% учащихся. Уровень выполнения работ: исследовательский характер –35%, реферат с элементами исследования – 30%, реферативные работы – 35%. Выпущен первый сборник тезисов учебно-исследовательских работ. В школе создан действующий «Кабинет здоровья» с диагностическим комплексом «Варикард» совместно с ЧГИФК для выполнения исследований.

Предполагается, что в течение года, благодаря специально организованной деятельности и событиям - «кластеризующим» шагам – учащиеся будут переходить из одного в др. кластеры. См. Приложение 1и 2, где представлены события 2010-11 уч.года.

Не смотря на то, что проект рассчитан на 2 года, есть первые результаты (см. Приложения).

Продукты реализации проекта (1 год):  тексты исследовательских работ, сборник тезисов ИР (бумажные и электронные варианты), диск с рекомендациями начинающим исследователям, требования к оформлению и написанию ИР (сайт школы), перечень примерных тем ИР разных направлений.

Однако, не все, что  было запланировано выполнено:

| № | Показатели | запланировано | выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в работе курсов учащихся | 100 % | 86% |
| 2 | Участие в работе курсов учителей | 100 % | 48% |
| 3 | Выбор тем исследовательских работ | 100% | 91,4% |
| 4 | Участие в I этапе школьной НПК | 70% | 56 человек - 44,8 % |
| 5 | Участие в заключительном этапе школьной НПК | 100% | 78 человека - 62 % |
| 6 | Участие в городской НПК | 30% | 6 человек - 4,8 % |
| 7 | Участие в краевой НПК | 5% | 2 человека – 1, 6 % |
| 8 | Участие в конкурсах и олимпиадах, требующих защиты УИР | 30 % | 18 человек - 14,2 % |
| 9 | Сотрудничество с ВУЗами города, совместные конференции, практики, летние экспедиции, | СЮН, СЮТУР, медицинский колледж, ПГТУ, институт физкультуры | нет |
| 10. | МежНОЦевские конференции |  | нет |
| 11. | Работа многопрофильных лагерей | каникулы | Планируется в летний период |

На городском экспертно-методическом совете (протокол от 17.11.2011) промежуточные результаты реализации проекта были признаны положительными.

В ходе реализации проекта в первый год были выявлены следующие проблемы, которые требуют совместного анализа и устранения:

- Субъективная причина: сложность перехода в позицию руководителя проекта, выстраивания отношений в новом коллективе, незнание возможностей учителей.

- Не сформирована команда учителей, занимающихся ИД (на конференцию представлены работы, руководителем которых являются 3 учителя: Гараева Н.М. (география), Клячина Н.О. (психология), Пархоменко Н.С. (экология). Учителя не присвоили личной ценности и значимости проекта, не видят в нем необходимости.

- Не продумана система оплаты и стимулирования для учителей, занимающихся ИД (на сегодняшний день стимулирование только за результат).

- Нет системы мотивации для учащихся (например, включение оценки по ИД в общий рейтинг).

- Недостаточность проведения только одного семинара - погружения для написания ИР. Необходимо проведение курсов по организации исследований и написания ИР.

- Не продуман механизм устранения задолженности (точно определиться со сроками сдачи работ и проведению школьной заключительной конференции).

- Выявилось, что некоторые преподаватели не знают, что их выбрали учащиеся как руководителей ИР. Поэтому необходимо продумать «листки обратной связи», где учителя получают информацию и  разделяют степень ответственности за сопровождение учащихся по написанию ИР.

- Введение ИД не как обязательные вид деятельности, как было решено в этом году, а альтернативный, например, предложить учащимся выбор: исследование, проектирование, творчество.

- Пересмотреть «Положение» об организации ИД в школе, внести коррективы.

Предварительные результаты второго года реализации проекта

После вводного мониторинга, проведенного 18.09.2011 было выявлено следующее распределение по кластерам:

| № кластера | 1 кластер | 2 кластер | 3 кластер | 4 кластер | 5 кластер | 6 кластер | 7 кластер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся до проекта | нет | 8(4,5%) | 27(15,2%) | 18 (10,1%) | 23 (13%) | 102 (57,3%) | нет |
| После реализации проекта | 4 (2,3%) | 18 (10,1%) | 69 (39%) | 43 (24,2%) | 11 (6,2 %) | 6 (0,3%) | 23 (13%) |

Самым многочисленным до реализации был 6 кластер – 102 учащихся (57,3%), после реализации проекта – 3 кластер (69 учащихся (39%), что подтвердило результаты 1 года реализации проекта. Сменили свой кластер на 1 «шаг» - 30 учащихся (17%), на 2 «шага» - 40 учащихся (22,4%), на 3 «шага» - 52 учащихся (29,2%) , более чем на 3 «шага» - 7 учащихся (4%) , остались в первоначальном кластере - 22 учащихся (12,4 %), освоили новую роль (7 кластер) – 22 учащихся (12,4 %). Таким образом, у  87,8 % учащихся отмечена положительная динамика продвижения по кластерам, что значительно больше по сравнению с прошлым годом  - 66 %.

Отмечается более высокая активность участия школьников НОЦ в конкурсах и олимпиадах, требующих защиты ИР: конкурсы и конференции школьного уровня (95%), городского (33,6%), краевого (41,4%), международного (0,8%) уровней, продемонстрировав конкурентоспособность и результативность. Результаты учащихся фиксируются в институциональных документах.

Продукты деятельности 2 года  -  методическое пособие «Развитие исследовательской компетенции старшеклассников» для преподавателей  и учащихся, занимающихся ИД». В пособие вошли следующие материалы:

- Методическая разработка занятия элективных курсов «Выбор и формулировка темы исследований», а так же презентации, сопровождающие занятия.

- Интерактивный практикум в среде Smart Board по отработке исследовательских навыков из 23 слайдов.

3.     Цифровой образовательный ресурс, который объединил все наработки в этом направлении, стал Цифровой образовательный ресурс (ЦОР). Данный ресурс   разработан с помощью Конструктора бесплатных сайтов. ЦОР имеет интуитивно понятный интерфейс, вся информация структурирована и хорошо иллюстрирована.  Данный ЦОР можно использовать как ресурс дистанционного обучения.  ЦОР включил в себя: советы рекомендации начинающим исследователям, алгоритм выполнения исследований, требования к оформлению и защите результатов исследовательской работы, методики проведения исследований,  правила написания рецензий, тезисов работы и оформления стендовых докладов. На диске представлен практикум по отработке исследовательских навыков, тезисы и тематика исследовательских работ разных предметных направлений.

Участие обучающихся НОЦ  в учебно-исследовательских конференциях и конкурсах разного уровней, в % от общего числа

| школьный | городской | краевой | Федеральный, |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 чел. (75%) | - НПК - 33 чел. - Конкурс исследовательских работ «Камская волна» - 2 чел. - Открытая научно-практическая конференция ЧГИФК - 3 чел. - Экологические чтения «Город, экология, мы» - 3 чел. | - II Всеуральская конференция «Географические открытия и исследования» - 7 чел. - «Чистая вода» - 2 чел. - I Межноцевская конференция, г. Пермь - 17 чел. - «Дерзание – 2012» - 7 чел. - Олимпиада по экологии, требующая защиты ИР- 5 чел. - Конкурс ИР «Малая Родина» - 1 чел. - 32 конференция исследовательских работ – 2 человека | Всемирный смотр научного творчества Google - «Google Science Fair 2011» - 1 чел. |
| Итого: 95% | 33,6 % | 41,4% | 0,8 % |

Положительные тенденции

- Формируется команда учителей, занимающихся ИД. На школьную конференцию представлены работы, руководителем которых являются 11 учителей:  Клячина Н.О. - 26 учащихся (психология), Сокрута В.А.(обществознание)  - 20, Пархоменко Н.С.(биология) 22, Хакимова Ю.З.(ИКТ) - 13 учащихся, Манжулей Л.Г. (физика) -12,  Ковшевная Г.П. (анг.яз) – 9, Пьянков В.Ю. (история) - 8 учащихся, Вихляева М.М (рус., литер.) -2, Соснина Е.М (матем.) – 2, Дерюшева В.Н. (биология) - 8, Чепкасова Т.А.(анг.яз) – 1, Чупин В.Д (физика) - 7, Чедов К.В. (ЗОЖ) - 2, Неволина Ю.М.(география) – 2, родители – 6 учащихся.

- Учителям оплачивают часы, затраченные на подготовку и сопровождение учащихся ИД, продумана система оплаты и стимулирования. Исследовательская деятельность (активность, результаты, количество работ) включена как один из критериев при определении стимулирующей надбавки.

- Для устранения  задолженности по ИД были подключены кураторы,  должники получали зачеты на конференции, организованной не по секциям, а внутри класса. Как отмечают кураторы, это положительный опыт, как для учащихся (большая ответственность перед одноклассниками), так и для кураторов (учащиеся раскрываются с разных сторон).

- Наряду с ИД   альтернативным видом деятельности, учащимся была предложена проектная деятельность.

- На городской конференции ИР НОЦ представил 30 работ (33 учащихся), что составило 25 % от всех участников конференции. Учащиеся демонстрируют высокую результативность и конкурентность: 2 и 3 места на 32 краевой конференции ИР; 1, 2 и 3 места на I Межноцевская конференция в городе Перми.

Приложение 1.

Мероприятия по УИД – кластеризующие шаги, проведенные с учащимися

2010-2011 уч.год

| № п/п | мероприятие |  | цель |  | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение вводного мониторинга на уровень сформированности исследовательских компетентностей и распределение учащихся по кластерам |  | определить уровень сформированности ИК, на основании чего распределить учащихся в кластеры. |  | распределение учащихся по 6 кластерам |
| 2. | Обучающий семинар - «погружение» с учащимися 10-ых классов |  | освоение учащимися и учителями алгоритма проведения и написания ИР. |  | учащиеся познакомились с этапами проведения исследования, выполнили предложенный практикум по отработке отдельных составляющих исследования |
| 3. | Проведение предварительной защите и представление замыслов ИР учащимися 10-ых классов |  | выявить степень готовности исследовательских работ, их уровень; отследить учащихся, не начавших писать работы или не определившихся с темами и руководителями; выявить недочеты и найти пути их устранения. |  | рекомендации по устранению недочетов в исследовательских работах, составление списка учащихся не определившихся с темами, составление плана совместной работы с тьюторами и руководителя работ |
| 4. | Образовательное событие – научно – практическая конференция |  | провести научно – практическую конференцию; проанализировать работу за первое полугодие. |  | выявлены учащиеся-участники городской НПК, написание рекомендаций, устранение недочетов |
| 5. | Оформление постоянно действующего стенда |  | помощь в освоении алгоритма написания и оформления ИР |  | материалы стендов на темы: - Образцы стендовых докладов; - Памятка начинающему исследователю; - Алгоритм выполнения ИР; - Требования к оформлению ИР; - Формы представления результатов; - Критерии оценки оформления ИР, публичного выступления. |
| 6. | Методический сборник тезисов исследовательских работ (электронный и печатный). |  | создание методической копилки, обобщение и распространение опыта |  | электронный сборник тезисов (сайт школы) разработка печатного варианта |
| 7. | Участие в конкурсах и олимпиадах, требующих представления и защиты исследовательских работ: |  |  |  |  |
| - Муниципальный конкурс исследовательских работ «Камская волна» |  | цель: активизация учебно-исследовательской деятельности обучающихся, выявление одаренной молодежи |  | Диплом 2 степени, денежный сертификат |  |
| - Муниципальный тур олимпиады по экологии |  |  |  | 10 класс: I и II места 11 класс: I и II места |  |
| - Муниципальный тур олимпиады по лесоведению |  |  |  | I и II места |  |
| - Муниципальная конференция исследовательских работ учащихся |  |  |  | 7 человек, рекомендации на краевую конференцию, денежные сертификаты |  |
| - Краевой тур олимпиады по лесоведению |  |  |  | 7 место, сертификат |  |
| - Краевой юниорский конкурс исследовательских работ «Подрост» |  |  |  | 7 место, сертификат |  |
| - Краевой тур олимпиады по экологии |  |  |  | Диплом победителя (1 место), сертификаты участников |  |
| - Международный конкурс творческих и исследовательских работ на сайте Google |  |  |  | итоги подводятся |  |
| 8. | Показательные выступления учащихся, имеющих опыт написания ИР перед начинающими исследователями | помощь в написании и оформлении исследовательских работ, осмысление этапов проведения исследования |  | активизация учащихся, понимание важности и необходимости освоения этого вида деятельности |  |
| 9. | Индивидуальные консультации |  |  |  |  |
| 10. | Создание и оформление сборника тезисов лучших работ учащихся (электронный и бумажные варианты) | Создание банка работ учащихся НОЦ, помощь начинающим исследователям, HR деятельности школы |  | Первый выпуск методического сборника, диск с рекомендациями начинающим исследователям, список примерных тем исследовательских работ разных направлений |  |

Приложение 2.

Мероприятия по УИД, проведенные с  учителями и родителями,

2010-2011 уч.год

| № п/п |  | мероприятия | цель | результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работа проблемной группы «Организация и сопровождение исследовательской деятельности учащихся старшей школы» |  |  |  |  |  |
| 1 заседание. Знакомство и обсуждение проекта «Создание эффективной модели по организации и сопровождению исследовательской деятельности, направленной на формирование ИК педагогов и учащихся через кластерную систему» |  |  | активизация деятельности педагогов старшей школы по освоению и применению технологии исследования через кластерную систему |  | Педагоги понимают содержание проекта. Понимают необходимость данного направления в старшей школе; Определяют для себя место и роль в данном проекте. |
| 2 заседание Разработка кластеризующих критериев |  |  | определение уровня сформированности исследовательской компетенции у учащихся. |  | педагогами разработаны критерии и создана система кластеров по уровням сформированности исследовательской компетентности у учащихся |
| 3 заседание Обучающий семинар для учителей «Знакомство с алгоритмом ИД» |  |  | освоение учителями алгоритма ИР |  | педагоги знают этапы работы исследовательской деятельности; готовы помочь учащимся в освоении этого вида деятельности |
| 4 заседание Моделирование обучающего семинара - «погружения» учащихся в УИД |  |  | освоение учащимися алгоритма исследования; составление методических рекомендаций для проведения «погружения» учащихся |  | модель проведения мероприятия, методические рекомендации по изучению учащимися этапов исследования, практикум по отработке исследовательских навыков. |
| 2. | Мастер-класс «Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности: выбор и формулировка темы исследований» |  | познакомить и отработать на практике данный этап исследования |  | распространение педагогического опыта, положительная оценка коллег, статья в методический сборник |
| 3. | Выступление с презентацией на общешкольном родительском собрании |  | познакомить родителей с результатами деятельности за 1 полугодие, убедить родителей в необходимости его освоения как универсального способа деятельности |  | положительная оценка, позитивное отношение, PR деятельности школы |
| 4. | Участие учителей в составе жюри на представление замыслов ИР, первом и втором туре школьной НПК |  | овладение учителями исследовательской компетентностью |  | Активизация деятельности учителей, написание рецензий и рекомендаций по устранению недочетов |